## Att göra lista
Aktivitet | Beskrivning | Månad | Viktigt datum | Ansvarig | Status
General Terms and Conditions | Se till att alla anställda hos er som arbetar med IGEday har läst genom och förstått Stiftelsen Womengineers villkor | November | 2021-11-30
Betalning | Fakturan har 30 dagars betalningsvillkor och skickas ut kort efter genomförd anmälan | N/A
Information till anmälningssidan | Dela den information som vi efterfrågar till er unika företagssida via det formulär som skickas till er per mail. Beskrivningen av ert IGEday är på övergripande nivå, detaljerna sätter ni under våren. | November | 2021-11-30
Korrekt information på anmälningssidan | Kontrollera att informationen som syns på er företagssida är korrekt | December
Välj ut en projektgrupp | Vilka ska vara med internt i projektgruppen? Involvera gärna era Tekniksprångare om ni har sådana. Börja planera ert IGEday på en övergripande nivå. Ta inspiration från våra tips på aktiviteter! | December
Planera marknadsföringen | Börja planera er marknadsföring. Vilka kanaler kan ni använda internt och externt? | December
Deltagaranmälan öppnar | Deltagare kan anmäla sig till ert företag | Januari | 2022-01-09
Marknadsför internt | Använd ert intranät för att sprida information om ert IGEday. Många av era kollegor har själva barn i målgruppen! | Januari
Planeringsträff #1 | Bestäm lokal för ert IGEday samt en ungefärlig agenda. Följ vår exempelagenda! | Januari
Boka upp era interna förebilder | Kontakta 2-3 interna förebilder (kvinnliga ingenjörer) som kan medverka under er dag | Januari
Marknadsför externt | Marknadsför ert IGEday externt. Använd Instagram, LinkedIn och era övriga kanaler. Kontakta gärna lokal media! | Februari
Planeringsträff #2 | Bestäm agenda och talare för dagen. Konkretisera aktiviteter. | Februari
Inspiration från Womengineer | Delta på våra Lunch & Learns för ytterligare inspiration | Februari
Marknadsför: Därför är vi med i IGEday! | Påminn i era interna kanaler och berätta om varför detta är viktigt för ert företag. Referera till FNs Hållbarhetsmål #5. | Mars | 2021-03-08
Planeringsträff #3 | Öva på det ni ska presentera. Låt flera medarbetare komma med input. Passar detta målgruppen? | Mars
Deltagaranmälan stänger | Deltagare kan inte längre anmäla sig till ert företag | Mars | 2022-03-15
Kontakta deltagarna | Vi skickar er den kompletta listan över alla era deltagare. Kontakta dem via sms och mail. Berätta om tid, plats och agenda. Be dem konfirmera! Skicka med ett samtyckesformulär som de fyller i och tar med på IGEday, så att ni kan fota under dagen. | Mars | 2022-03-16
Planeringsträff #4 | Sista kollen! Är allt klart? Lokal? Mat? GDPR? Fototillstånd? | Mars
IGEday sker | Se till att fota mycket - det blir kanonmaterial för att marknadsföra ert IGEday inför nästa år! Lycka till! | Mars | 2022-03-31
Feedback från deltagarna | Här behöver ni inte göra nånting! Vi skickar ut en enkät till alla deltagare. | Mars
Dela era synpunkter med Womengineer | Låt alla som har varit engagerade i ert IGEday svara på enkätundersökningen som skickas ut från Womengineer per mail | Mars
Marknadsför: Såhär gick IGEday 2022! | Baserat på deltagarenkäten skriver vi en utvärderingsrapport som ni får av oss, digitalt och fysiskt. Dela gärna den i era kanaler! Ni får även en IGEday-score, så att ni kan jämföra hur väl ni lyckades inspirera deltagarna jämfört med snittet hos alla företag. | Maj

## Viktiga datum att hålla koll på
Aktivitet | Beskrivning | Datum
Anmälan öppnar | Deltagare kan anmäla sig via IGEday.com | 2021-01-10
Inspirationsföreläsning | Lunch and Learn #1
Inspirationsföreläsning | Lunch and Learn #2
Womengineer Magasin | Womengineer Magasinet lanseras | 2021-03-08
Inspirationsföreläsning | Lunch and Learn #2
Anmälan stänger | Sista dagen för deltagare att anmäla sig | 2021-03-11
Deltagarlistan skickas | Ni får deltagarlistan av Womengineer | 2021-03-14
IGEday sker |  | 2021-03-25
Utvärderingsrapport | Utvärderingsrapporten skickas till er | Maj månad